Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto “Ficha digital- Peluquería Vicente Cortez” se desarrolla con la metodología ágil (Scrum). Durante la fase 2 se completó el análisis y diseño (Sprint 0, 13/08 al 09/10) y el 12/10 se inició el Sprint 1 de desarrollo (12/10 al 23/10). A la fecha el repositorio contiene la documentación y los diagramas. Actividades realizadas: - Fase 1: problema de la peluquería (sin registro del trabajo de cada peluquero ni comunicación cliente- peluquero para renovar tinturas), solución propuesta, objetivo general y cinco objetivos específicos con metas medibles, alcances y limitaciones, y plan de trabajo. - Fase 2: requerimientos funcionales por módulo y 18 requerimientos no funcionales en 7 categorías, con métricas, 4 épicas priorizadas con MoSCoW y un product Backlog de 20 historias estimadas con planning poker (89 puntos.), la declaración de visión del proyecto y definición de roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), modelo de datos de 38 entidades y 49 relaciones y diagramas de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de actividades y diagrama de secuencia, modelo 4+1 con actores, casos de uso, vistas lógica, de implementación y de procesos, y requisitos no funcionales |
| --- | --- |
| Objetivos | Analizar y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio, documentando las reglas de cálculo de comisiones, metas de los peluqueros y el flujo actual de las fichas de atención. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos relacional (en Supabase) y los prototipos de interfaz de usuario (UI/UX) con un enfoque mobile-first para facilitar su uso en los celulares de los estilistas. Desarrollar el backend en Django y el frontend web (Bootstrap, JS) para construir los módulos centrales del sistema: gestión de usuarios, fichas digitales, control cruzado de metas y el motor de recordatorios automatizados. Ejecutar pruebas de sistema y validación de calidad (QA) para asegurar que se cumplan los requerimientos no funcionales (como tiempos de respuesta e integridad de los datos históricos). Implementar el sistema en la peluquería mediante un periodo de marcha blanca, capacitando al personal para asegurar la correcta adopción de la plataforma. |
| Metodología | En la fase 1 se definió una metodología ágil con iteraciones de aproximadamente 15 días y sin una división fija de funciones. Ahora se formalizó Scrum: sprints de 10 días hábiles (Sprint 0 de análisis y diseño, Sprints 1 a 4 y cierre), roles Scrum y un product backlog priorizado con MoSCoW y estimado con Planning Poker. Se mantienen las reuniones de seguimiento con la encargada (Violeta) aproximadamente cada 15 días. |
| Evidencias de avance | - Product backlog con puntos de historia y documento de épicas e historias de usuario: 20 historias y 89 puntos; muestran el orden de desarrollo por sprint (evidencia de planificación). - Documento de Arquitectura de Software (v1.0) y diagramas UML: documento de diseño comprometido en Fase 1 (arquitectura, casos de uso, clases, componentes, paquetes, actividades, secuencia y requisitos no funcionales). - Modelo de datos: diagramas lógico y relacional con 38 entidades y 49 relaciones; sustenta el almacenamiento de datos en Supabase. - Documento de Visión y Roles Scrum: declaración de visión y responsabilidades de cada rol. - Repositorio Github: https://github.com/xJonathanMx/Capstone_G5_VicenteCortez.git guarda las entregas de la fase 1 y fase 2. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y definición de proyectos informáticos | Definición del tema, problemática, objetivos y alcance; requerimientos, épicas, historias de usuario y backlog. | Computador, acceso a la peluquería, formato de guía de definición, plantillas del docente. | 16 días hábiles (13/08 – 03/09/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Base para el resto de la planificación. El análisis continuó dentro del Sprint 0 hasta el 09/10 | Completado | Se agregaron documento de visión y roles Scrum, épicas, historias de usuario y backlog de 89 puntos. |
| Diseño de bases de datos y de interfaces de usuario | Modelado de BD y mockups UI/UX. | Computador, herramientas de diseño de mockups, Supabase. | 6 días hábiles (04/09 – 11/09/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Modelo de datos terminado (versión final 11/10; ModeloV3.1, 38 entidades). Los mockups aún no se han realizado (sección Prototipo del DAS pendiente). | Con retraso (modelo completado; mockups pendientes) | El modelo se terminó el 11/10 en lugar del 11/09 porque el diseño se amplió dentro del Sprint 0 (hasta el 09/10). |
| Desarrollo de sistemas de información (backend y seguridad) | Módulo de administración y autenticación (inicio de sesión con roles). | Computador, Django, Supabase. | 12 días hábiles (14/09 – 29/09/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Incluye control de acceso por tipo de usuario. El repositorio aún no contiene código. | Con retraso (reprogramado al Sprint 1, en curso) | Reprogramado al Sprint 1 (12/10 – 23/10): E1-H1, E1-H2 y E1-H3 (10 puntos). |
| Desarrollo de sistemas de información (gestión de clientes y fichas) | Gestión de clientes y fichas digitales (figura en la Carta Gantt de Fase 1, sin fechas en la tabla del plan). | Computador, Django, Supabase. | Según Carta Gantt de Fase 1 | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Depende del módulo de autenticación. | No iniciado | Reprogramado al Sprint 2 (26/10 – 06/11): E1-H4, E1-H5, E2-H1 y E2-H2 (21 puntos). |
| Desarrollo de sistemas de información (lógica de negocio) | Módulo de incentivos y desempeño. | Computador, Django, Supabase. | 11 días hábiles (16/10 – 30/10/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | El cálculo de incentivos es solo informativo, no procesa pagos. | No iniciado (la fecha original aún no llega) | Reprogramado al Sprint 4 (23/11 – 04/12) junto con calidad de atención y comisiones: E3-H3 y E4-H1 a E4-H4 (21 puntos). |
| Integración de servicios y automatización de procesos | Automatización de alertas y recordatorios. | Computador, API de mensajería (correo electrónico o WhatsApp), Django. | 11 días hábiles (02/11 – 16/11/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Depende de la disponibilidad de las API externas utilizadas. | No iniciado | Reprogramado al Sprint 3 (09/11 – 20/11) con historial, insumos y valoraciones: E2-H3 a E2-H6, E3-H1 y E3-H2 (24 puntos). |
| Aseguramiento de la calidad de software | Prueba de sistema (requisitos no funcionales). | Computador, dispositivos móviles para pruebas. | 9 días hábiles (17/11 – 27/11/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Las métricas de los requisitos no funcionales ya están definidas en el DAS. | No iniciado | Reprogramado al Cierre (07/12 – 14/12). |
| Implementación y puesta en producción de sistemas | Despliegue: generación del APK final e instalación en la peluquería. | Computador, dispositivo Android, acceso a la peluquería. | 4 días hábiles (30/11 – 03/12/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | Requiere coordinar la visita con la encargada. La vista física del DAS está pendiente. | No iniciado | Sin sprint asignado en el cronograma por sprints; por definir junto con el diagrama de despliegue del DAS. |
| Elaboración de documentación técnica y de cierre de proyectos | Cierre y documentación (DAS completo, informe final y materiales de la defensa). | Computador, plantilla de informe final, plantilla del DAS. | 7 días hábiles (04/12 – 14/12/2026) | Jonathan Molina, Benjamín Monsalve y Josefa Quirilao | El DAS v1.0 tiene contenido parcial; faltan introducción, visión del sistema, estilos y patrones, especificación de casos de uso, vista física, calidad, principios de diseño, prototipo, evaluación de Nielsen, control de versiones, conclusiones, bibliografía y anexos. | En curso (DAS parcial) | El Cierre se mueve a 07/12 – 14/12 (6 días hábiles). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: • Seguimiento con la encargada: la buena disposición de Violeta para reuniones cada 15 días permite validar el avance y ajustar a tiempo. • Backlog ordenado: historias priorizadas con MoSCoW y estimadas con Planning Poker (89 puntos), repartidas en sprints de 10 días hábiles. • Diseño previo: el Sprint 0 dejó definidos los requerimientos, el modelo de datos (38 entidades) y la arquitectura de componentes, lo que reduce la definición pendiente en el Sprint 1. • Equipo y herramientas: roles Scrum definidos, repositorio GitHub compartido con aportes de los tres integrantes y un stack (Django, Supabase, Bootstrap 5) que permite desarrollar el CRUD de forma ágil y usar el sistema en celular y tablet. Factores que han dificultado, y acciones: • Análisis y diseño más extenso de lo previsto: definición y modelado tenían 22 días hábiles en el plan de Fase 1 y el Sprint 0 tomó 42, porque el diseño incluyó más productos (40 casos de uso, 38 entidades, 20 historias de usuario y el DAS). Acción: reprogramar el plan en sprints de 10 días con alcance acotado por puntos de historia. • Disponibilidad de tiempo del personal de la peluquería: Acción: coordinar horarios flexibles y usar canales asincrónicos (correo electrónico o WhatsApp), como se definió en Fase 1.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo de Fase 1 se reorganizó en sprints, manteniendo la fecha de término (14/12/2026). Reprogramaciones y su justificación: • Autenticación El análisis y diseño se extendió hasta el 09/10, por lo que el desarrollo comienza el 12/10; el orden de los módulos pasó a seguir las dependencias del backlog (primero acceso y fichas, después seguimiento, desempeño y comisiones). • Actividades agregadas: documento de visión y roles Scrum, épicas e historias de usuario, backlog estimado y Documento de Arquitectura de Software, para ordenar el trabajo por historias y puntos. • Alcance: se incorporan promociones y giftcards, de forma solo informativa y planificadas en el Cierre “si alcanza”. • Despliegue (APK): no tiene sprint asignado y queda por definir junto con el diagrama de despliegue del DAS.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con retraso: - módulo de autenticación, que debía terminar el 29/09 y se desarrolla en el Sprint 1 (12/10 – 23/10) - mockups UI/UX, previstos para el 04/09 – 11/09 y aún pendientes - secciones restantes del DAS. Motivo: el análisis y diseño se extendió hasta el 09/10 (42 días hábiles frente a 22 previstos). No iniciadas por fecha: Sprints 2, 3 y 4 y Cierre (desde el 26/10/2026), y despliegue. Estrategia: concentrar el Sprint 1 en E1-H1, E1-H2 y E1-H3 (10 puntos), avanzar el DAS y los mockups en paralelo repartiendo las secciones entre los integrantes, y, si el avance lo exige, dejar fuera E5 (promociones y giftcards), que está planificada como “si alcanza”.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.