## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 89
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
E1-H1 | Como administrador, necesito iniciar sesión con usuario y contraseña, con la finalidad de proteger la información de clientes y peluqueros. | 3
E1-H2 | Como administrador, necesito iniciar sesión con usuario y contraseña, con la finalidad de proteger la información de clientes y peluqueros. | 2
E1-H3 | Como administrador, necesito registrar usuarios y asignarles uno o más roles, con la finalidad de controlar qué funciones puede realizar cada persona en el sistema. | 5
E1-H4 | Como administrador, necesito habilitar o deshabilitar a un usuario o cliente indicando el motivo, con la finalidad de dejar constancia de quién, cuándo y por qué se cambió su estado. | 5
E1-H5 | Como administrador, necesito habilitar los servicios que puede realizar cada peluquero indicando su nivel (básico, intermedio o avanzado), con la finalidad de que solo se asignen servicios que el peluquero domina. | 5
E2-H1 | Como administrador, necesito registrar la ficha de atención de un cliente, con la finalidad de dejar constancia del tratamiento, productos utilizados y peluquero asignado. | 8
E2-H2 | Como administrador, necesito registrar a un cliente, con la finalidad de contar con sus datos de contacto y poder crear sus fichas de atención. | 3
E2-H3 | Como peluquero, necesito ver las observaciones de la atención anterior del cliente, con la finalidad de dar continuidad al tratamiento. | 2
E2-H4 | Como peluquero, necesito ver los productos utilizados en la sesión anterior del cliente, con la finalidad de repetir o ajustar el tratamiento con seguridad. | 3
E2-H5 | Como peluquero, necesito registrar los insumos y las cantidades usadas en cada servicio, con la finalidad de dejar constancia de lo aplicado al cliente. | 3
E2-H6 | Como administrador, necesito ver los clientes atendidos en una fecha determinada, con la finalidad de conocer la actividad del salón en ese día. | 3
E-3-H1 | Como cliente, necesito recibir un recordatorio automático por correo después de mi atención, con la finalidad de seguir correctamente las indicaciones de cuidado posteriores al tratamiento. | 8
E-3-H2 | Como cliente, necesito responder la valoración de seguimiento con una nota y un comentario, con la finalidad de contar cómo me fue con el tratamiento. | 5
E-3-H3 | Como administrador, necesito ver la calidad de atención de cada peluquero, con la finalidad de detectar quién destaca y quién necesita apoyo. | 3
E4-H1 | Como peluquero, necesito ver mi meta y mi avance de incentivo del mes, con la finalidad de conocer mi desempeño y motivarme a cumplirla. | 5
E4-H2 | Como administrador, necesito definir la meta mensual y el incentivo de cada peluquero, con la finalidad de que cada peluquero sepa a qué apuntar durante el mes. | 3
E4-H3 | Como administrador, necesito configurar el porcentaje de comisión por tipo de servicio y tipo de contrato, con la finalidad de que el cálculo informativo de comisiones sea correcto. | 5
E4-H4 | Como peluquero, necesito ver las comisiones que llevo en el mes, con la finalidad de conocer cuánto he acumulado (información referencial). | 5
E5-H1 | Como administrador, necesito crear promociones (paquetes de servicios) y asignarlas a un cliente, con la finalidad de ofrecer packs y controlar cuántas sesiones le quedan al cliente. | 8
E5-H2 | Como administrador, necesito registrar giftcards y sus usos, con la finalidad de llevar el control de las que se emiten y se canjean. | 5